## 9 разделов
Приложение 1
Комплексной программы
социально-экономического развития
города Лобня
Московской области
Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы
комплексного социально-экономического развития развития
города Лобня на 2011-2020 годы
[6 empty] | в прогнозных ценах |  | (млн. руб.)
в том числе
[5 empty] | Планируемое привлечение средств из: |  |  | Ожидаемый результат выполнения мероприятия
№п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Общий объем финансирования | Бюджет города | федерального бюджета * | бюджета Москов-ской области | других источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Всего |  | 55319.41 | 2229.31 | 29.4 | 115 | 52945.7
| в том числе по годам | 2011 | 3872.87 | 78.57 | 6.4 | 11 | 3776.9
|  | 2012 | 6660.69 | 146.79 | 8 | 11 | 6494.9
|  | 2013 | 7112.06 | 301.96 | 0 | 11 | 6799.1
|  | 2014 | 6076.46 | 495.66 | 0 | 11 | 5569.8
|  | 2015 | 5154.44 | 132.54 | 15 | 16 | 4990.9
|  | 2016 | 5419.8 | 130 | 0 | 11 | 5278.8
|  | 2017 | 3958.89 | 156.89 | 0 | 11 | 3791
|  | 2018 | 2859.5 | 205.3 | 0 | 11 | 2643.2
|  | 2019 | 7371.6 | 398.9 | 0 | 11 | 6961.7
|  | 2020 | 6833.1 | 182.7 | 0 | 11 | 6639.4
1 | Раздел "Капитальное строительство" | Всего | 45995.6 |  |  |  | 45995.6
|  | 2011 | 3249.4 |  |  |  | 3249.4
|  | 2012 | 5443.2 |  |  |  | 5443.2
|  | 2013 | 5693.2 |  |  |  | 5693.2
|  | 2014 | 4786.5 |  |  |  | 4786.5
|  | 2015 | 4226.9 |  |  |  | 4226.9
|  | 2016 | 4493.9 |  |  |  | 4493.9
|  | 2017 | 3366.1 |  |  |  | 3366.1
|  | 2018 | 1997.4 |  |  |  | 1997.4
|  | 2019 | 6549.9 |  |  |  | 6549.9
|  | 2020 | 6189.1 |  |  |  | 6189.1
1.1 | Строительство многоэтажных жилых домов в мкр. "Катюшки" (ООО "Мортон-РСО) | Всего | 11596.5 |  |  |  | 11596.5
|  | 2011 | 1718 |  |  |  | 1718 | 40000 кв. м
|  | 2012 | 1718 |  |  |  | 1718 | 40000 кв. м
|  | 2013 | 1718 |  |  |  | 1718 | 40000 кв. м
|  | 2014 | 3436 |  |  |  | 3436 | 80000 кв. м
|  | 2015 | 3006.5 |  |  |  | 3006.5 | 70000 кв. м
1.2 | Строительство многоэтажного жилого дома №13 по ул. Окружная в мкр. "Южный" (ЗАО "Коммунстрой ресурс" | 2013 | 1179.1 |  |  |  | 1179.1 | 27453 кв. м
1.3 | Реконструкция (снос ветхого жилого фонда) размещение многоэтажной застройки в мкр. "Южный" (ООО "Инвестэнергострой" | 2016 | 1503.3 |  |  |  | 1503.3 | 35000 кв. м
1.4 | Реконструкция (снос ветхого жилого фонда) размещение многоэтажной застройки в мкр. "Южный" (ООО "БестПартнер")" | 2016 | 1606.3 |  |  |  | 1606.3 | 37400 кв.м
1.5 | Строительство 10-ти этажного жилого дома по ул. Калинина мкр. "Южный" (МЧС России) | 2011 | 239.7 |  |  |  | 239.7 | 5580 кв.м
1.6 | Строительство 14-ти этажного жилого дома по ул. Спортивная, 3,к.1 мкр. "Красная Поляна"(ЗАО "Регионинвестстрой") | 2011 | 228.8 |  |  |  | 228.8 | 5327кв.м
1.7 | Строительство 12-16-ти этажных жилых домов по ул. Спортивная, (ЗАО "Регионинвестстрой") | Всего | 2920.6 |  |  |  | 2920.6
|  | 2013 | 1460.3 |  |  |  | 1460.3 | 34000 кв.м
|  | 2015 | 859 |  |  |  | 859 | 20000 кв.м
|  | 2017 | 601.3 |  |  |  | 601.3 | 14000 кв.м
1.8 | Строительство 160-ти квартирного 4-хсекционного 10 этажного дома жилого дома по ул. Молодежной №12, (ФГУП "СУ МР МОРФ) | 2017 | 445.4 |  |  |  | 445.4 | 10369 кв.м
1.9 | Строительство односекционного жилого дома по ул. Молодежная, 14А (ЗАО "Монолит") | 2012 | 378 |  |  |  | 378 | 8800 кв.м
1.10 | Строительство односекционного жилого дома по ул. Молодежная, 14Б (ЗАО "Монолит") | 2013 | 378 |  |  |  | 378 | 8800 кв.м
1.11 | Строительство 14-17-ти этажного жилого дома по ул. Текстильная, №16 (ЗАО "Монолит") | 2017 | 1331.5 |  |  |  | 1331.5 | 31000 кв.м
1.12 | Строительство 16-ти этажного 3-х секционного жилого дома по ул. Аэропортовской (ЗАО "Монолит") | 2018 | 987.9 |  |  |  | 987.9 | 23000 кв.м.
1.13 | Строительство 5-10 этажных жилых домов в мкр. "Светлые дали" | Всего | 8332.3 |  |  |  | 8332.3
|  | 2019 | 4166.1 |  |  |  | 4166.1 | 97000 кв.м
|  | 2020 | 4166.2 |  |  |  | 4166.2 | 97000 кв.м
1.14 | Строительство 19-ти этажного жилого дома по Свободномку проезду,д.1 в мкр. "Восточный" (ООО "БРЭСТ") | 2011 | 354.3 |  |  |  | 354.3 | 8248 кв.м
1.15 | Строительство 19-ти этажного жилого дома по Свободномку проезду,д.5 (ООО "БРЭСТ") | 2011 | 354.3 |  |  |  | 354.3 | 8248 кв.м
1.16 | Строительство 19-ти этажного жилого дома по Свободномку проезду,д.9 (ООО "БРЭСТ") | 2011 | 354.3 |  |  |  | 354.3 | 8248 кв.м
1.17 | Строительство 13-ти этажного жилого дома по Свободномку проезду,д.7 (ООО "БРЭСТ") | 2012 | 510.4 |  |  |  | 510.4 | 11885 кв. м
1.18 | Строительство 13-ти этажного жилого дома по Свободномку проезду,д.3 (ООО "БРЭСТ") | 2012 | 1127.4 |  |  |  | 1127.4 | 26250 кв. м
1.19 | Строительство двух 2-хсекционных жилых домов по ул. Батарейная, 5 мкр. "Депо" (ООО "Строй-Сити") | 2012 | 755.9 |  |  |  | 755.9 | 17600 кв.м
1.20 | Строительство 16-тиэтажного двухсекционного жилого дома по ул. Батарейная, (ООО "Стройметмастерсервис") | 2019 | 360.8 |  |  |  | 360.8 | 8400 кв.м
1.21 | Строительство 16-тиэтажного пятисекционного жилого дома по ул. Горки Киовские, (ООО "ТРИС-ПРОЕКТ") | 2012 | 953.5 |  |  |  | 953.5 | 22200 кв.м
1.22 | Строительство 14-16-тиэтажного шестисекционного жилого дома по ул. Горки Киовские, (ООО "ТРИС-ПРОЕКТ") | 2014 | 1118.6 |  |  |  | 1118.6 | 26045 кв.м
1.23 | Строительство 14-16-тиэтажного шестисекционного жилого дома по ул. Горки Киовские, (ООО "ТРИС-ПРОЕКТ") | 2015 | 361.4 |  |  |  | 361.4 | 8415 кв.м
1.24 | Строительство 12-тиэтажного жилого дома по ул. Горки Киовские, (ООО "ТРИС-ПРОЕКТ") | 2016 | 439.4 |  |  |  | 439.4 | 10230 кв.м
1.25 | Строительство 15-17-тиэтажного жилого дома по ул. Горки Киовские, (ООО "ТРИС-ПРОЕКТ") | 2018 | 1009.5 |  |  |  | 1009.5 | 23505 кв.м
1.26 | Строительство семисекционного 17-тиэтажного жилого дома по ул. Чайковского, 25 (ООО"Горки К") | 2013 | 957.8 |  |  |  | 957.8 | 22300 кв.м
1.27 | Строительство многоэтажных жилых домов в мкр. "Букино" (ООО"Авангард-Риэлти") | Всего | 2130.3 |  |  |  | 2130.3
|  | 2014 | 231.9 |  |  |  | 231.9 | 5400 кв.м
|  | 2019 | 949.2 |  |  |  | 949.2 | 22100 кв.м
|  | 2020 | 949.2 |  |  |  | 949.2 | 22100 кв.м
1.28 | Строительство многоэтажных жилых домов в мкр. "Москвич" (ООО"Мортон-РСО") | Всего | 1932.8 |  |  |  | 1932.8
|  | 2016 | 944.9 |  |  |  | 944.9 | 22000 кв.м
|  | 2017 | 987.9 |  |  |  | 987.9 | 23000 кв.м.
1.29 | Строительство многоэтажных жилых домов в мкр. Москвич (ООО"Мособлфундаментстрой) | Всего | 2147.5 |  |  |  | 2147.5
|  | 2019 | 1073.8 |  |  |  | 1073.8 | 25000 кв.м
|  | 2020 | 1073.7 |  |  |  | 1073.7 | 25000 кв.м
2 | Раздел "Образование" | Всего | 3256.4 | 566.4 |  | 10 | 2680
|  | 2011 | 152.2 | 1.2 |  | 1 | 150
|  | 2012 | 762.2 | 41.2 |  | 1 | 720
|  | 2013 | 276.5 | 55.5 |  | 1 | 220
|  | 2014 | 516.5 | 265.5 |  | 1 | 250
|  | 2015 | 281.5 | 0.5 |  | 1 | 280
|  | 2016 | 501.5 | 0.5 |  | 1 | 500
|  | 2017 | 191.5 | 0.5 |  | 1 | 190
|  | 2018 | 171.5 | 0.5 |  | 1 | 170
|  | 2019 | 401.5 | 200.5 |  | 1 | 200
|  | 2020 | 1.5 | 0.5 |  | 1 | 0
2.1 | Строительство ДОУ в мкр. "Катюшки" на 140 мест (ООО "Мортон-РСО") | 2011 | 150 |  |  |  | 150
2.2 | Строительство ДОУ в мкр. "Катюшки" на 140 мест (ООО "Мортон-РСО") | 2012 | 150 |  |  |  | 150
2.3 | Строительство общеобразовательной школы в мкр. "Катюшки" на 1000 мест (ООО "Мортон-РСО) | 2012 | 500 |  |  |  | 500
2.4 | Пристройка к ДОУ №6 "Березка" на 40 мест мкр."Южный" | 2017 | 40 |  |  |  | 40
2.5 | Реконструкция общеобразовательной школы №6 (пристройка здания начальной школы на 500 мест) в мкр. "Красная Поляна" | 2014 | 400 | 200 |  |  | 200
2.6 | Пристройка к ДОУ №2 "Полянка" на 80 мест мкр. "Красная Поляна" | 2015 | 80 |  |  |  | 80
2.7 | Строительство общеобразовательной школы в районе д. Пучки мкр. "Красная Поляна" на 700 мест (ООО "Светлые дали") | 2016 | 500 |  |  |  | 500
2.8 | Строительство ДОУ на 90 мест в районе д.Пучки мкр. "Красная Поляна" (ООО "Светлые дали") | 2015 | 120 |  |  |  | 120
2.9 | Строительство ДОУ на 90 мест в районе д.Пучки мкр. "Красная Поляна" (ООО "Светлые дали") | 2018 | 120 |  |  |  | 120
2.10 | Реконструкция общеобразовательной школы №4 (Пристройка здания на 500 мест) мкр. "Депо" | 2019 | 400 | 200 |  |  | 200
2.11 | Пристройка к ДОУ №1 "Чайка" на 80 мест мкр. "Депо" | 2015 | 80 |  |  |  | 80
2.12 | Строительство ДОУ на 125 мест (ООО "ТРИСПРОЕКТ") мкр. "Депо" | 2013 | 140 |  |  |  | 140
2.13 | Реконструкция ДОУ №8 "Золотой петушок" , включающая пристройку на 80 мест мкр. Восточный (ООО "БРЭСТ") | 2012 | 70 |  |  |  | 70
2.14 | Строительство ДОУ на 100 мест по ул. Борисова мкр. "Букино" | 2014 | 100 | 50 |  |  | 50
2.15 | Строительство дома детского творчества в мкр. "Москвич" | 2017 | 150 |  |  |  | 150
2.16 | Строительство фехтовального центра (пристройка к детской юношеской спортивной школе) в мкр. Центральный | Всего | 80 | 80
|  | 2012 | 40 | 40
|  | 2013 | 40 | 40
2.17 | Строительство загородного оздоровительного лагеря для детей | Всего | 30 | 30
|  | 2013 | 15 | 15
|  | 2014 | 15 | 15
2.18 | Реконструкция ДОУ №4 "Ручеек" (возведение пристройки с размещением в ней универсального зала) в 3-м мкр. | 2013 | 80 |  |  |  | 80
2.19 | Пристройка к ДОУ №11 "Золотая рыбка" на 60 мест мкр. "Москвич" | 2018 | 50 |  |  |  | 50
2.20 | Создание единой информационной сети образовательных учреждений | Всего | 1.4 | 1.4
|  | 2011 | 0.7 | 0.7
|  | 2012 | 0.7 | 0.7
2.21 | Обеспечение образовательных учреждений технологисеским, спортивным, электронным оборудованием | Всего | 15 | 5 |  | 10
|  | 2011 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2012 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2013 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2014 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2015 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2016 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2017 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2018 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2019 | 1.5 | 0.5 |  | 1
|  | 2020 | 1.5 | 0.5 |  | 1
3 | Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" | Всего | 3759.1 | 566 |  |  | 3193.1
|  | 2011 | 369.7 | 15 |  |  | 354.7
|  | 2012 | 330.9 | 27 |  |  | 303.9
|  | 2013 | 698.1 | 40 |  |  | 658.1
|  | 2014 | 550.5 | 45 |  |  | 505.5
|  | 2015 | 462.2 | 55 |  |  | 407.2
|  | 2016 | 287.1 | 60 |  |  | 227.1
|  | 2017 | 282.1 | 75 |  |  | 207.1
|  | 2018 | 252 | 79 |  |  | 173
|  | 2019 | 269 | 85 |  |  | 184
|  | 2020 | 257.5 | 85 |  |  | 172.5
Водоснабжение
3.1 | Реконструкция сохраняемых городских водозаборных узлов: а) оборудование установок по обезжелезиванию воды с сооружениями по обороту промывных вод; б) строительство дополнительных резервуаров на ВЗУ "Восточный", "Красная Поляна" (стар.) и "Букино" | Всего | 285.4 |  |  |  | 285.4 | Улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности
|  | 2011 | 37.4 |  |  |  | 37.4
|  | 2012 | 44 |  |  |  | 44
|  | 2013 | 82 |  |  |  | 82
|  | 2014 | 42 |  |  |  | 42
|  | 2015 | 30 |  |  |  | 30
|  | 2016 | 30 |  |  |  | 30
|  | 2017 | 20 |  |  |  | 20
3.2 | Организация зон санитарной охраны 1 пояса водозаборных узлов "Южный", Восточный, "Букино", Красная Поляна" (старый) и Локомотивного депо в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 путем перепрофилирования предприятий, располагаемых вблизи, или сокращения санитар | Всего | 4 |  |  |  | 4 | Улучшение качества питьевой воды
|  | 2011 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2012 | 2 |  |  |  | 2
3.3 | Реконструкция водозаборных узлов Северного планировочного района с увеличением проектной производительност. Закольцовка с городской системой водоснабжения | Всего | 60 |  |  |  | 60 | Увеличение проектной производительности водоснабжения
|  | 2011 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2012 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2013 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2014 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2015 | 5 |  |  |  | 5
3.4 | Замена изношенных участков магистральных и уличных водопроводных сетей и перекладка сетей, имеющих недостающую пропускную способность | Всего | 730 | 102 |  |  | 628 | Улучшение качества питьевой воды
|  | 2011 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2012 | 17 | 2 |  |  | 15
|  | 2013 | 23 | 5 |  |  | 18
|  | 2014 | 100 | 5 |  |  | 95
|  | 2015 | 80 | 10 |  |  | 70
|  | 2016 | 100 | 10 |  |  | 90
|  | 2017 | 100 | 15 |  |  | 85
|  | 2018 | 100 | 15 |  |  | 85
|  | 2019 | 100 | 20 |  |  | 80
|  | 2020 | 100 | 20 |  |  | 80
3.5 | Подключение к централизованной системе водоснабжения всей городской существующей застройки и всех предприятий городского округа с прокладкой новых водопроводных сетей и организацией кольцевой магистральной сети | Всего | 110 |  |  |  | 110 | Улучшение водоснабжения, повышение уровня благоустройства жилья
|  | 2011 | 19 |  |  |  | 19
|  | 2012 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2013 | 14.5 |  |  |  | 14.5
|  | 2014 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2015 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2016 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2017 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2018 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2019 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2020 | 8.5 |  |  |  | 8.5
3.6 | Покрытие дефицита воды из системы Мосгорводопровода | Всего | 60 |  |  |  | 60 | Улучшение водоснабжения
|  | 2016 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2017 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2018 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2019 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2020 | 15 |  |  |  | 15
3.7 | Создание новых и расширение действующих оборотных замкнутых систем водоснабжения на всех предприятиях городского округа, использование во всех котельных оборотного водоснабжения с местной водоподготовкой | Всего | 20 |  |  |  | 20 | Повышение эффективности работы предприятий городского хозяйства
|  | 2011 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2012 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2013 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2014 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2015 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2016 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2017 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2018 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2019 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2020 | 2 |  |  |  | 2
Канализование
3.8 | Восстановление и реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки "Красная поляна" и "ВНИИ Кормов" со строительством сооружений доочистки стоков и цехов механческого обезвоживания осадка проектной производительностью по 10 тыс. куб. | Всего | 615 |  |  |  | 615 | Обеспечение города локальными очистными сооружениями
|  | 2011 | 115 |  |  |  | 115
|  | 2012 | 120 |  |  |  | 120
|  | 2013 | 325 |  |  |  | 325
|  | 2014 | 55 |  |  |  | 55
3.9 | Строительство новых очистных сооружений проектной производительностью 10 тыс. куб./сут. в мкр. "Москвич" | Всего | 420 |  |  |  | 420
|  | 2012 | 50 |  |  |  | 50
|  | 2013 | 120 |  |  |  | 120
|  | 2014 | 120 |  |  |  | 120
|  | 2015 | 130 |  |  |  | 130
3.10 | Реконструкция существующих КНС с постепенной заменой насосного оборудования и строительством аккумулирующих резервуаров | Всего | 62 |  |  |  | 62 | Повышение энергетической эффективности
|  | 2013 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2014 | 12 |  |  |  | 12
|  | 2015 | 30 |  |  |  | 30
2.11 | Прокладка вторых ниток напорных коллекторов от КНС "Москвич" и "Больница", восстановление аварийных участков напорных коллекторов от КНС ул. Маяковского | Всего | 40 |  |  |  | 40 | Повышение надежности функционирования системы водоотведения
|  | 2016 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2017 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2018 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2019 | 10 |  |  |  | 10
3.12 | Перекладка участков самотечных коллекторов в микрорайонах города | Всего | 75 |  |  |  | 75 | Повышение надежности функционирования системы водоотведения
|  | 2016 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2017 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2018 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2019 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2020 | 15 |  |  |  | 15
3.13 | Подключение к централизованным системам бытовой канализации всей городской существующей и планируемой застройки и всех предприятий городского округа с пркладкой самотечных коллекторов в районах недоподключенных ранее к городской системе канализации | Всего | 70 |  |  |  | 70 | Повышение уровня благоустройства жилья
|  | 2016 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2017 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2018 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2019 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2020 | 20 |  |  |  | 20
3.14 | Строительство семи новых КНС (в Восточном, Западном районах и микрорайоне "Катюшки"-по одной КНС, в северном районе и районе "Депо"-по две КНС) с прокладкой двух ниток напорных коллекторов диаметром 150 и 300 мм от них | Всего | 130 |  |  |  | 130 | Повышение надежности функционирования системы водоотведения
|  | 2014 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2015 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2016 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2017 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2018 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2019 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2020 | 20 |  |  |  | 20
Теплоснабжение
3.15 | Строительство котельной мощностью 30 гкал./час и резервного топливного хозяйства на дизельном топливе на территории РТС "Лобня" | 2011 | 112 |  |  |  | 112 | Повышение надежности энергоснабжения, устранение дефицита тепловой энергии
3.16 | Проектирование и реконструкция РТС "Лобня" с установкой нового котла КВ-ГМ-50 | Всего | 210 |  |  |  | 210 | Повышение энергетической эффективности, надежности энергоснабжения
|  | 2013 | 20 |  |  |  | 20
|  | 2014 | 100 |  |  |  | 100
|  | 2015 | 80 |  |  |  | 80
|  | 2016 | 10 |  |  |  | 10
3.17 | Котельная по ул. К.Агапова. Реконструкция котельной с заменой 2 котлов ДКВР и строительством резервного топливного хозяйства | [5 empty] | реконструкция за счет застройщика | Улучшение теплоснабжения микрорайона Краснополянской птицефабрики
3.18 | Реконструкция ЦТП и строительство ИТП | Всего | 26.4 |  |  |  | 26.4 | Модернизация, повышение энергетической эффективности
|  | 2011 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2012 | 4 |  |  |  | 4
|  | 2013 | 2 |  |  |  | 2
|  | 2014 | 2.2 |  |  |  | 2.2
|  | 2015 | 2.2 |  |  |  | 2.2
|  | 2016 | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | 2017 | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | 2018 | 3 |  |  |  | 3
|  | 2019 | 3 |  |  |  | 3
3.19 | Строительство тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, в т.ч. реконструкция существующих тепловых сетей, общей протяженностью 6,4 км | Всего | 89.6 |  |  |  | 89.6 | Снижение аварийности системы теплоснабжения, повышение энергетической эффективности
|  | 2011 | 9 |  |  |  | 9
|  | 2012 | 8.6 |  |  |  | 8.6
|  | 2013 | 7 |  |  |  | 7
|  | 2014 | 7 |  |  |  | 7
|  | 2015 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2016 | 8 |  |  |  | 8
|  | 2017 | 9 |  |  |  | 9
|  | 2018 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2019 | 11 |  |  |  | 11
|  | 2020 | 12 |  |  |  | 12
Ремонт жилищного фонда
3.20 | Реконструкция (модернизация и капитальный ремонт) жилищного фонда | Всего | 359 | 359 |  |  |  | Улучшение условий проживания
|  | 2011 | 15 | 15
|  | 2012 | 20 | 20
|  | 2013 | 25 | 25
|  | 2014 | 30 | 30
|  | 2015 | 35 | 35
|  | 2016 | 40 | 40
|  | 2017 | 45 | 45
|  | 2018 | 49 | 49
|  | 2019 | 50 | 50
|  | 2020 | 50 | 50
Электроснабжение
3.21 | Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций | Всего | 143 | 34 |  |  | 109
|  | 2011 | 23.9 |  |  |  | 23.9
|  | 2012 | 20.1 | 2 |  |  | 18.1
|  | 2013 | 21 | 3 |  |  | 18
|  | 2014 | 16.9 | 3 |  |  | 13.9
|  | 2015 | 14.2 | 3 |  |  | 11.2
|  | 2016 | 13.5 | 3 |  |  | 10.5
|  | 2017 | 18.4 | 5 |  |  | 13.4
|  | 2018 | 5 | 5
|  | 2019 | 5 | 5
|  | 2020 | 5 | 5
3.22 | Строительство и реконструкция электрических сетей (высоковольтных кабельных линий) | Всего | 137.7 | 71 |  |  | 66.7
|  | 2011 | 14.4 |  |  |  | 14.4
|  | 2012 | 13.2 | 3 |  |  | 10.2
|  | 2013 | 16.6 | 7 |  |  | 9.6
|  | 2014 | 15.4 | 7 |  |  | 8.4
|  | 2015 | 17.8 | 7 |  |  | 10.8
|  | 2016 | 13.1 | 7 |  |  | 6.1
|  | 2017 | 17.2 | 10 |  |  | 7.2
|  | 2018 | 10 | 10
|  | 2019 | 10 | 10
|  | 2020 | 10 | 10
4 | Раздел "Здравоохранение" | Всего | 698.2 | 503.8 | 14.4 |  | 180
|  | 2011 | 39.4 | 33 | 6.4 |  | 0
|  | 2012 | 33.1 | 25.1 | 8 |  | 0
|  | 2013 | 297.3 | 117.3 | 0 |  | 180
|  | 2014 | 134.2 | 134.2 | 0 |  | 0
|  | 2015 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | 0
|  | 2016 | 5.8 | 5.8 | 0 |  | 0
|  | 2017 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0
|  | 2018 | 57.7 | 57.7 | 0 |  | 0
|  | 2019 | 52.7 | 52.7 | 0 |  | 0
|  | 2020 | 43 | 43 | 0 |  | 0
4.1 | Капитальный ремонт отделений стационара (1 т.о.,2 т.о., нвврология, травмотология, гинекология, АРО, хирургия) м кабинеты ФТО, лаборатории, рентгена | Всего | 124.5 | 110.1 | 14.4 |  |  | Смена оконных и дверных блоков, сантехнические работы, отделка помещений, электромонтажные работы
|  | 2011 | 18.5 | 12.1 | 6.4
|  | 2012 | 16 | 8 | 8
|  | 2013 | 40 | 40
|  | 2014 | 20 | 20
|  | 2019 | 30 | 30
4.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций, вентиляции стационарного корпуса (включая капитальный ремонт вентиляции) | Всего | 30 | 30 |  |  |  | Реконструкция 2-х трансформаторных подстанций (замена электрооборудования, ремонт зданий). Замена, ремонт вентиляции и установка огнезадерживающих клапанов, огнезащитной изоляции.
|  | 2012 | 15 | 15
|  | 2019 | 15 | 15
4.3 | Строительство кислородной станции (ул.Заречная,15) | 2011 | 6 | 6 |  |  |  | Установка газификатора (3,5 т/куб.м) для централизованной подачи кислорода в отделения стационара
4.4 | Ремонт старого помещения паталогоанатомического отделения (ул.Заречная,15) | 2011 | 9 | 9 |  |  |  | Ввод в действие паталогоанатомического отделения на 1000 вскрытий в год.
4.5 | Капитальный ремонт женской консультации | 2018 | 15 | 15 |  |  |  | Смена оконных и дверных блоков, отделка помещений, сантехнические и электромонтажные работы
4.6 | Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ЛЦГБ (гараж, прачечная, пищеблок) | 2015 | 30 | 30 |  |  |  | Смена оконных и дверных блоков, отделка помещений, сантехнические и электромонтаж
4.7 | Строительство поликлиники в мкр. Восточный | Всего | 60 | 60 |  |  |  | Ввод в действие поликлиники на 115 посещений в смену
|  | 2013 | 15 | 15
|  | 2014 | 45 | 45
4.8 | Оснащение лечебных учреждений автотранспортом | Всего | 36.7 | 36.7 |  |  |  | Расширение обновление автопарка поликлиники и ССМП (17 машин скорой помощи, 11 легковых, 13 санитарных. 6-УАЗ, 1 трактор)
|  | 2011 | 3.9 | 3.9
|  | 2012 | 2.1 | 2.1
|  | 2013 | 2.3 | 2.3
|  | 2014 | 7.2 | 7.2
|  | 2015 | 1 | 1
|  | 2016 | 4.3 | 4.3
|  | 2017 | 2.5 | 2.5
|  | 2018 | 2.7 | 2.7
|  | 2019 | 7.7 | 7.7
|  | 2020 | 3 | 3
4.9 | Организация раздаточных пунктов молочной кухни | Всего | 7 | 7 |  |  |  | Организация 7 пунктов во встроенных-пристроенных помещениях жилых домов во всех микрорайонах города
|  | 2013 | 2 | 2
|  | 2014 | 2 | 2
|  | 2015 | 1.5 | 1.5
|  | 2016 | 1.5 | 1.5
4.10 | Капитальный ремонт Луговского поликлинического отделения и ССМП | Всего | 80 | 80 |  |  |  | Смена оконных и дверных блоков, отделка помещений и электоромонтажные работы
|  | 2018 | 40 | 40
|  | 2020 | 40 | 40
4.11 | Капитальный ремонт детской и стоматологической поликлиники | Всего | 120 | 120 |  |  |  | Смена оконных и дверных блоков, отделка помещений и электоромонтажные работы
|  | 2013 | 60 | 60
|  | 2014 | 60 | 60
4.12 | Строительство поликлиники в мкр."Южный" на 160 пос. (ООО "Мортон-РСО) | 2013 | 100 |  |  |  | 100
4.13 | Строительство инфекционного отделения ЛЦГБ | 2013 | 80 |  |  |  | 80
5 | Раздел "Спорт" | Всего | 209.01 | 9.01 |  |  | 200
|  | 2011 | 1.57 | 1.57 |  |  | 0
|  | 2012 | 0.79 | 0.79 |  |  | 0
|  | 2013 | 1.46 | 1.46 |  |  | 0
|  | 2014 | 1.76 | 1.76 |  |  | 0
|  | 2015 | 0.84 | 0.84 |  |  | 0
2016
|  | 2017 | 2.19 | 2.19 |  |  | 0
|  | 2018 | 200.4 | 0.4 |  |  | 200
2019
2020
Укрепление материально технической базы
5.1 | Стадион "Москвич" | Всего | 4.12 | 4.12
| Косметический ремонт трибун | 2011 | 0.17 | 0.17
| Ремонт ограждения | 2012 | 0.12 | 0.12
| Улучшение покрытия баскетбольной площадки | 2013 | 0.34 | 0.34
| Улучшение покрытия тенисного корта | 2014 | 0.96 | 0.96
| Ремонт административного здания | 2015 | 0.34 | 0.34
| Строительство универсальной спортивной площадки | 2017 | 2.19 | 2.19
5.2 | Стадион "Труд" | Всего | 2.15 | 2.15
| Восстановление отопления, раздевалок и 1/2 кровли | 2011 | 0.8 | 0.8
| Ремонт подсобных помещений | 2012 | 0.37 | 0.37
|  | 2013 | 0.38 | 0.38
| Ремонт второй части кровли | 2014 | 0.3 | 0.3
| Обустройство территории | 2015 | 0.3 | 0.3
5.3 | Спорткомплекс "Южный" | Всего | 1.5 | 1.5
| Ремонт ограждений универсальной площадки | 2011 | 0.3 | 0.3
| Установка пожарной сигнализации | 2012 | 0.2 | 0.2
| Ремонт кровли | 2013 | 0.5 | 0.5
| Улучшение покрытия универсальной площадки | 2014 | 0.3 | 0.3
| Ремонт раздевалок | 2015 | 0.2 | 0.2
5.4 | ФОК "Красная Поляна" | Всего | 1.24 | 1.24
| Ремонт кровли | 2011 | 0.3 | 0.3
| Оснащение приборами контроля воды | 2012 | 0.1 | 0.1
| Реконструкция вытяжной вентиляции | 2013 | 0.24 | 0.24
| Косметический ремонт спортивного зала | 2014 | 0.2 | 0.2
| Приобретение и установка оборудования для термальных процедур (баня) | 2018 | 0.4 | 0.4
5.5 | Строительство ФОК пл. 780 кв. мест в районе д.Пучки мкр. "Красная Поляна" (ООО "Светлые дали") | 2018 | 200 |  |  |  | 200
6 | Раздел "Культура" | Всего | 449 | 139 |  |  | 310
2011
|  | 2012 | 22.5 | 22.5 |  |  | 0
|  | 2013 | 11.5 | 11.5 |  |  | 0
|  | 2014 | 21 | 21 |  |  | 0
|  | 2015 | 44 | 14 |  |  | 30
|  | 2016 | 30 | 0 |  |  | 30
|  | 2017 | 10 | 10 |  |  | 0
|  | 2018 | 30 | 30 |  |  | 0
|  | 2019 | 20 | 20 |  |  | 0
|  | 2020 | 260 | 10 |  |  | 250
6.1 | Капитальный ремонт и переоборудование концертного зала ДШИ (300 кв. м) | 2012 | 20 | 20 |  |  |  | Улучшение эстетического вида учреждения. Использование дополнительной площадки для организации общегородских мероприятий
6.2 | Капитальный ремонт и оборудование мраморного зала под зал хореографии в ДК "Луговая" (160 кв.м) | 2012 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | Укрепление материально-технической базы, повышение качества предоставляемых услуг
| Пристройка 2 -го этажа над клубной частью здания ДК "Чайка" (300 кв. м) | Всего | 9 | 9
|  | 2014 | 4.5 | 4.5
|  | 2015 | 4.5 | 4.5
6.3 | Пристройка зрительного зала в ДК "Красная Поляна" со сценой (300 кв.м) | Всего | 9 | 9
|  | 2013 | 4.5 | 4.5
|  | 2014 | 4.5 | 4.5
6.4 | Строительство досугового центра в мкр."Восточный" (1000 кв.м) | Всего | 30 |  |  |  | 30
|  | 2015 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2016 | 15 |  |  |  | 15
6.5 | Строительство досугового центра в мкр. "Южный" (1000 кв.м) | Всего | 30 |  |  |  | 30
|  | 2015 | 15 |  |  |  | 15
|  | 2016 | 15 |  |  |  | 15
6.6 | Реконструкция молодежного культурно-спортивнего центра "Депо" | Всего | 10 | 10
|  | 2014 | 5 | 5
|  | 2015 | 5 | 5
6.7 | Реконструкция эстрады городского парка | Всего | 14 | 14 |  |  |  | Повышение надежности и качества функционирования учреждения
|  | 2013 | 7 | 7
|  | 2014 | 7 | 7
6.8 | Строительство отдельно стоящего здания театра "Камерная сцена" (2000 кв.м) | Всего | 40 | 40
|  | 2018 | 20 | 20
|  | 2019 | 10 | 10
|  | 2020 | 10 | 10
6.9 | Строительство библиотечно-информационного центра в мкр. "Москвич" на 300 тыс. т (1000 кв.м) | Всего | 30 | 30
|  | 2017 | 10 | 10
|  | 2018 | 10 | 10
|  | 2019 | 10 | 10
6.10 | Пристройка к музею истории города для создания экспозиции "Современная Лобня" (150 кв. м) | Всего | 4.5 | 4.5
|  | 2015 | 4.5 | 4.5
6.11 | Строительство кинотеатра на 300 мест в районе д.Пучки мкр. "Красная Поляна" (ООО "Светлые дали") | 2020 | 250 |  |  |  | 250
7 | Раздел "Дорожное хозяйство" | Всего | 352 | 318 |  |  | 34
|  | 2011 | 18 | 18 |  |  | 0
|  | 2012 | 18 | 18 |  |  | 0
|  | 2013 | 39 | 19 |  |  | 20
|  | 2014 | 21 | 21 |  |  | 0
|  | 2015 | 37 | 23 |  |  | 14
|  | 2016 | 57 | 57 |  |  | 0
|  | 2017 | 60 | 60 |  |  | 0
|  | 2018 | 31 | 31 |  |  | 0
|  | 2019 | 34 | 34 |  |  | 0
|  | 2020 | 37 | 37 |  |  | 0
7.1 | Содержание и ремонт дорог | Всего | 252 | 252
|  | 2011 | 16 | 16
|  | 2012 | 18 | 18
|  | 2013 | 19 | 19
|  | 2014 | 21 | 21
|  | 2015 | 23 | 23
|  | 2016 | 25 | 25
|  | 2017 | 28 | 28
|  | 2018 | 31 | 31
|  | 2019 | 34 | 34
|  | 2020 | 37 | 37
7.2 | Проектирование и строительство уширения (на 1 полосу) ул. Горки Киовские (до Букинского шоссе) | 2011 | 2 | 2 |  |  |  | 0,8 км
7.3 | Проектирование и строительство продолжения ул. Авиационная и Борисова | 2013 | 20 |  |  |  | 20 | 0,5 км
7.4 | Реконструкция продолжения ул. Дружбы | 2015 | 14 |  |  |  | 14 | 0,34 км
7.5 | Проектирование и строительство автомобильной дороги "Северный вариант обхода города"
7.6 | Проектирование и строительство соединительной дороги "Рогачевское шоссе-ул. Кленовая" | Всего | 64 | 64 |  |  |  | 1,6 км
|  | 2016 | 32 | 32
|  | 2017 | 32 | 32
8 | Раздел "Экология" | Всего | 585 | 112 | 15 | 105 | 353
|  | 2011 | 34 | 1.2 | 0 | 10 | 22.8
|  | 2012 | 44.5 | 6.7 | 0 | 10 | 27.8
|  | 2013 | 94.5 | 56.7 | 0 | 10 | 27.8
|  | 2014 | 44.5 | 6.7 | 0 | 10 | 27.8
|  | 2015 | 69.5 | 6.7 | 15 | 15 | 32.8
|  | 2016 | 44.5 | 6.7 | 0 | 10 | 27.8
|  | 2017 | 44.5 | 6.7 | 0 | 10 | 27.8
|  | 2018 | 119.5 | 6.7 | 0 | 10 | 102.8
|  | 2019 | 44.5 | 6.7 | 0 | 10 | 27.8
|  | 2020 | 45 | 7.2 | 0 | 10 | 27.8
8.1 | Строительство шумо-защитных экранов вдоль автомобильных дорог и дорог железнодорожного транспорта | Всего | 125 | 50 |  |  | 75 | Благоприятное проживание граждан
|  | 2013 | 50 | 50
|  | 2018 | 75 |  |  |  | 75
8.2 | Реализация мероприятий по снижению экологической нагрузки на окружающую среду от предприятий расположенных в промышленных и коммунальных зонах города | Всего | 45 |  |  |  | 45 | Снижение экологической нагрузки на окружающую среду
|  | 2012 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2013 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2014 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2015 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2016 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2017 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2018 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2019 | 5 |  |  |  | 5
|  | 2020 | 5 |  |  |  | 5
8.3 | Строительство дождевой канализации и коллекторов, направляющих поверхностный сток на очистные сооружения поверхностного стока | Всего | 250 | 50 |  | 100 | 100
|  | 2011 | 20 |  |  | 10 | 10
|  | 2012 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2013 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2014 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2015 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2016 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2017 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2018 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2019 | 25.5 | 5.5 |  | 10 | 10
|  | 2020 | 26 | 6 |  | 10 | 10
8.4 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока | Всего | 100 |  |  |  | 100
|  | 2011 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2012 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2013 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2014 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2015 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2016 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2017 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2018 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2019 | 10 |  |  |  | 10
|  | 2020 | 10 |  |  |  | 10
8.5 | Благоустройство береговых полос водотоков | 2015 | 25 |  | 15 | 5 | 5
8.6 | Организация природно-ландшафтной зоны р. Мещерихи, р. Раздерихи и притоков р. Уча | Всего | 15 | 5 |  |  | 10 | Улучшение экологической обстановки
|  | 2011 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2012 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2013 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2014 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2015 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2016 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2017 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2018 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2019 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2020 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
8.7 | Организация рекреационной зоны на базе лесных участков на территории муниципального образования | Всего | 15 | 5 |  |  | 10 | Улучшение экологической обстановки
|  | 2011 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2012 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2013 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2014 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2015 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2016 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2017 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2018 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2019 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
|  | 2020 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1
8.8 | Обустройство прибрежных полос обособленных водных объектов | Всего | 10 | 2 |  |  | 8
|  | 2011 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2012 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2013 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2014 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2015 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2016 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2017 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2018 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2019 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | 2020 | 1 | 0.2 |  |  | 0.8
9 | Раздел "Информационные технологии" | Всего | 15.1 | 15.1
|  | 2011 | 8.6 | 8.6
|  | 2012 | 5.5 | 5.5
|  | 2013 | 0.5 | 0.5
|  | 2014 | 0.5 | 0.5
|  | 2015 | 0 | 0
|  | 2016 | 0 | 0
|  | 2017 | 0 | 0
|  | 2018 | 0 | 0
|  | 2019 | 0 | 0
|  | 2020 | 0 | 0
9.1 | Построение закрытой административной телекоммуникационной сети (не имеющий выход в интернет) с последующей аттестацией автоматизированных рабочих мест и всей сети в целом по защите конфиденциальной информации (персональных данных). | 2011 | 1 | 1
9.2 | Аттестация закрытой сети "Реестр ПС" | 2011 | 1.5 | 1.5
9.3 | Перевод официального Интернет сайта города Лобня на свой информационный ресурс (домен) с последующим административно-техническим обеспечением и соответствующей поддержкой (админ. Сайта, редакционная коллегия сайта, тех. Обеспечение) | 2011 | 2 | 2
9.4 | Включение Административной телекоммуникационной сети г. Лобня в Единую многофункциональную телекоммуникационную сеть (ЕМТС) Московской области. Согласование ТЗ,ТУ, политики безопасности, договора на обмен базами, как внутри сетей, так и между ними. | 2011 | 0.5 | 0.5
9.5 | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в городском округе Лобня. (Создание АРМ, соблюдение политики безопасности, регистрация в Едином реестре с соблюдением всех требований). | Всего | 5 | 5
|  | 2011 | 2 | 2
|  | 2012 | 2 | 2
|  | 2013 | 0.5 | 0.5
|  | 2014 | 0.5 | 0.5
9.6 | Утверждение технического проекта и реализация автоматизированной информационной системы приема заявок муниципальных услуг (МУ)в многофункциональном цетре (МФЦ) городского округа лобня в системе электронного докуменооборота (СЭД) работающей по принципу "Ед | Всего | 5 | 5
|  | 2011 | 1.5 | 1.5
|  | 2012 | 3.5 | 3.5
9.7 | Участие Администрации города Лобня в электронных торгах на электронных торговых площадях | 2011 | 0.1 | 0.1